15

февраля

2022 год

№ 2

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «07»   февраля    2022 г. № 12

с. Дракино

Об утверждении отчета о реализации   и оценке эффективности муниципальных программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2021 год.

В соответствии с постановлением администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от  08.06.2017 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области», администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2021 год, согласно приложению №1.

2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2021 год, согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дракинский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Дракинского

сельского поселения                                                       Е.Н.Атаманова

Приложение №1

к постановлению администрации

Дракинского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от  07  февраля  2022г. № 12

Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных

программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  за 2021 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2019 год проведена главным бухгалтером администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района от 08.06.2017 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области».

В 2019 году обеспечена реализация 4 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры, экономического развития Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района:

1. МП «Развитие и сохранение культуры поселения».

Подпрограмма 1.1 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры».

Подпрограмма 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения».

2. МП. «Муниципальное управление и гражданское общество».

Подпрограмма 2.1«Функционирование высшего должностного лица местной администрации».

Подпрограмма 2.2 «Управление в сфере функций органов местной администрации».

Подпрограмма 2.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 2.4 «Повышение устойчивости бюджета поселения».

Подпрограмма 2.5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности».

Подпрограмма 2.6 «Социальная поддержка граждан».

Подпрограмма 2.7 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта».

Подпрограмма 2.8 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий».

3. МП. «Развитие территории поселения».

Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог».

Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения».

Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения».

Подпрограмма 3.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».

Подпрограмма 3.5 «Озеленение территории поселения».

Подпрограмма 3.6 «Энергоэффективность и развитие энергетики  в Дракинском сельском поселении».

Подпрограмма 3.7 «Развитие градостроительной деятельности поселения».

Подпрограмма 3.8 «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения».

Подпрограмма 3.9 «Благоустройство мест массового отдыха».

4. МП. «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства».

Подпрограмма 4.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2020 году составил 24142,3 тыс. рублей в т.ч.:

-из местного бюджета – 15571,8 тыс. рублей
-из областного бюджета – 7802,5 тыс. рублей

-из федерального бюджета – 220,1 тыс. рублей

- за счет внебюджетных источников – 423,0 тыс. рублей.

По итогам 2020 года программы характеризуются 100%-ой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры Дракинского сельского поселения» за 2020 г.

Муниципальная программа Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие и сохранение культуры поселения» утверждена постановлением администрации Дракинского сельского поселения от 20.02.2017 г. № 17.

Цели муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Дракинского сельского поселения» - сохранение исторического и культурного наследия в поселении, укрепление единого культурного пространства, создание условия для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы направлено 2402,8 тыс. рублей в т.ч.:

- подпрограмма 1.1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры» - 1950,8 тыс. рублей, из них средства из местного бюджета – 1950,8 тыс. рублей;

- подпрограмма 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения» - 452,0 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов из Лискинского муниципального района - 452,0 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы нецелевого использования бюджетных средств не выявлено. Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы     составляет  100 %. от плановых значений. Целевые показатели (индикаторы), определяющие результативность реализации мероприятий - 100 %.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год.

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района от 20.02.2017 г. № 19.

Цели программы – эффективная реализация муниципальной политики в Дракинском сельском поселении по созданию условий для развития местного самоуправления и муниципальной службы в поселении, снижению административных барьеров, оптимизации, повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержанию уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Дракинского сельского поселения. В 2020 году на реализацию программы направлено 5 206,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 220,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 69,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 4916,3 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма1. «Функционирование высшего должностного лица местной администрации».

Запланировано 1050,9 тыс. рублей - израсходовано 1050,9 тыс. рублей;

Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации».

Запланировано 1507,6 тыс. рублей - израсходовано 1507,6 тыс. рублей;

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Запланировано 2211,2 тыс. рублей - израсходовано 2211,2 тыс. рублей;

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета».

Запланировано 118,0 тыс. рублей - израсходовано 118,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 5. «Защита населения на территории Дракинского с/п от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Запланировано 0,0 тыс. рублей - израсходовано 0,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 6. «Социальная поддержка граждан».

Запланировано 68,2 тыс. рублей - израсходовано 68,2 тыс. рублей;

Подпрограмма 7. «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта».

Запланировано 30,0 тыс. рублей - израсходовано 30,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 8. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения передаваемых полномочий 220,1 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 220,1 тыс. рублей.

Анализ реализации программы за 2020 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы «Муниципальное управление и гражданское общество» на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  программа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2020 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие территории поселения» за 2020г.

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Дракинского сельского поселения от 20.02.2017. №18.

Цели муниципальной программы «Развитие территории поселения» - повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Дракинского сельского поселения, удовлетворение потребностей населения в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах поселения, содержание в надлежащем состоянии и благоустройство мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений, комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, развитие жилищного строительства.

В 2020 году на реализацию программы направлено 16407,6 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 7732,9 тыс.рублей, за счет внебюджетных источников  - 423,0 тыс. рублей, за счет средств из местного бюджета – 8251,7 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог».

Запланировано 3507,3 тыс. рублей - израсходовано 3507,3 тыс. рублей,

в т.ч. из областного бюджета – 1568,0 тыс. рублей;

за счет межбюджетных трансфертов из Лискинского муниципального района  - 1939,3 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения».

Запланировано – 604,7 тыс. рублей - израсходовано – 604,7 тыс. рублей, в

т.ч. из областного бюджета – 135,0 тыс. рублей;

из местного бюджета – 469,7 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения».

Запланировано – 5316,8 тыс. рублей - израсходовано – 5191,9 тыс. рублей;

в т.ч. из областного бюджета – 899,6 тыс. рублей;

из местного бюджета – 4292,3 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».

Запланировано – 50,0 тыс. рублей - израсходовано – 50,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.5 «Озеленение территории поселения».

Запланировано – 331,0 тыс. рублей - израсходовано – 331,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.6 «Энергоэффективность и развитие энергетики в Дракинском сельском поселении».

Запланировано – 90,5 тыс. рублей - израсходовано – 90,5 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.7 «Развитие градостроительной деятельности поселения».

Запланировано – 11,0 тыс. рублей - израсходовано – 11,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.8 «Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения».

Запланировано – 1,0 тыс. рублей - израсходовано – 1,0 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов из Лискинского муниципального района – 1,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.9 «Благоустройство мест массового отдыха».

Запланировано – 6620,2 тыс. рублей - израсходовано – 6620,2 тыс. рублей.

Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» за 2020 год.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением администрации Дракинского сельского поселения от 18.03.2019 №18.

Цели муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» - создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности на территории Дракинского сельского поселения, способствующих: устойчивому росту уровня социально- экономического развития сельского поселения и благосостояния граждан, формированию экономически активного среднего класса, развитию свободных конкурентных рынков, развитию инновационно - технологической сферы малого и среднего предпринимательства, обеспечению занятости населения.

В 2020 году на реализацию программы направлено 1,0 тыс. рублей, в за счет средств из местного бюджета – 1,0 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 4.1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

Запланировано - 1,0  тыс. рублей - израсходовано – 1,0 тыс. рублей,

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории Дракинского сельского поселения» за 2020 год.

Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Дракинского сельского поселения» утверждена постановлением администрации Дракинского сельского поселения от 13.03.2020 №13.

- повышение эффективности использования и охраны земель на территории Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области в том числе:

- предотвращение и ликвидации загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы;

- обеспечение рационального использования земель;

-восстановление плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

В 2020 году на реализацию программы направлено 0,0 тыс. рублей, в за счет средств из местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 5.1 «Использование и охрана земель на территории Дракинского сельского поселения».

Запланировано - 0,0  тыс. рублей - израсходовано – 0,0 тыс. рублей,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа исполнение программ за 2020 год составило 100% и признано эффективным. При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Учредители и издатели: Совет народных депутатов и Администрация Дракинского сельского поселения

Лискинского муниципального  района Воронежской области

397943;  Воронежская область, Лискинский район, с. Дракино, ул.Ленина, 110 в .

Тел: 8(47391) 68-4-58

Объем 7  усл.печ.л.;  Тираж 10; бесплатно.