АДМИНИСТРАЦИЯ

ДРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «20»  февраля   2017 г.  № 18

с. Дракино

Об утверждении муниципальной программы

"Развитие территории поселения на 2017-2019 гг.".

Во исполнение постановления администрации Дракинского сельского поселения от 05.12.2013 г. № 119 «Об утверждении Порядка по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области», администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную  программу Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие территории поселения в 2017-2019 гг.», согласно приложения.

- Признать утратившими силу постановления администрации  Дракинского сельского поселения от 23 января 2014 г. № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории поселения»», от 05 марта 2014 г. № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020гг.»», от 11 декабря 2015 г. № 135 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Дракинского сельского поселения от 23.01.2014г. № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории поселения»».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Дракинского

сельского поселения                                                              Е.Н.Атаманова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Дракинского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области  от  20.02.2017г. № 18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие территории поселения

на 2017-2019 гг.»

2017 год

с. Дракино

- 1.ПАСПОРТ

муниципальной программы  Дракинского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

«Развитие территории поселения на 2017-2019 гг.»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1 подпрограмма «Ремонт и содержание муниципальных дорог» 2 подпрограмма «Развитие сети уличного освещения» 3 подпрограмма «Благоустройство территории поселения» 4 подпрограмма «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» 5 подпрограмма «Озеленение территории поселения» 6 подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики в Дракинском сельском поселении» 7 подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения» |
| Цели программы | -Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Дракинского сельского поселения; - удовлетворение потребностей населения в транспортной инфраструктуре; - увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах поселения; - содержание в надлежащем состоянии и благоустройство мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений; - комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения; -развитие жилищного строительства. |
| Задачи программы | - Обеспечить комфортные условия проживания для населения Дракинского поселения; - улучшить качество санитарного состояния территорий и архитектурный облик зданий и сооружений; - cохранение существующих объектов благоустройства; - приобретение и размещение новых объектов благоустройства; - обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения; - обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения; - комплексное благоустройство, озеленение, освещение территории поселения; - привлечение предприятий, организаций, жителей села к участию в решение проблем благоустройства; - обеспечение сохранности и восстановления мест погребения и воинских захоронений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности, и бережного отношения к истории предшествующих поколений; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; - актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки; - установление границ населенных пунктов и подготовка документации по планировке территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Дракинского сельского поселения; - удовлетворение потребностей населения в транспортной инфраструктуре; - увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах поселения; - содержание в надлежащем состоянии и благоустройство мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений; - комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения; - обеспечить комфортные условия проживания для населения Дракинского сельского поселения; - улучшить качество санитарного состояния территорий и архитектурный облик зданий и сооружений; - cохранение существующих объектов благоустройства; - приобретение и размещение новых объектов благоустройства; - обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения; - обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения; - комплексное благоустройство, озеленение, освещение территории поселения; - привлечение предприятий, организаций, жителей села к участию в решении проблем благоустройства; - обеспечение сохранности и восстановления мест погребения и воинских захоронений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности, и бережного отношения к истории предшествующих поколений. Поставленные цели и задачи могут быть достигнуты при условии: - своевременного и качественного ремонта дорожного покрытия и содержания в должном виде муниципальных дорог находящихся в собственности Дракинского сельского поселения; - реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий поселения; - привлечения предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения; - организации взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства; - количество выданных разрешений на строительство, утвержденных градостроительных планов. |
| Сроки реализации программы | 2017– 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | - Общий объем финансирования – 9002,5 тыс. руб. 2017г. – 3817 тыс. руб. 2018г. – 2604 тыс. руб. 2019г. – 2581,5 тыс. руб. Средства местного бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Улучшение внешнего вида населенного пункта; - улучшение качества жизни и отдыха жителей Дракинского сельского поселения; - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения; - создание благоприятных условий для проживания населения на территории Дракинского сельского поселения; - бережливое и уважительное отношение подрастающего поколения к местам погребения и воинским захоронениям; - улучшение экологического состояния поселения; - задействованность и заинтересованность жителей и организаций в улучшении территории поселения; - создание благоприятных условий для развития градостроительства. |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области. |

- 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

- «Развитие территории поселения в 2017-2019гг.»

- В силу объективных причин в последние годы на благоустройство территорий населенных пунктов, техническое обслуживание уличного освещения, содержание мест захоронения, уборку несанкционированных свалок, ремонт дорог, озеленение объектов благоустройства выделялось недостаточное количество средств, в связи с чем ухудшилось внешнее состояние населенных пунктов, что негативно сказывается на комфортной и безопасной среде проживания.

Так же в поселении отсутствует система комплексного благоустройства. Большинство объектов внешнего благоустройства таких, как места отдыха детей и взрослых отсутствуют, сети наружного освещения и т.д. не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в капитальном ремонте и строительстве безопасных зон отдыха детей и взрослого населения поселения.

- С каждым годом повышаются требования комфортного проживания в поселении, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и благоустройству территорий поселения. Мероприятия, выполненные в соответствии с разработанной программой, приведут к улучшению внешнего эстетического состояния села.

- Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития села является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного направления является формирование условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования территорий муниципального образования.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства  остаются острыми. Их решение возможно только с помощью принятия программы по комплексному благоустройству  поселения.

- В области текущего содержания территорий муниципального образования можно выделить следующие проблемы:

- - Ремонт и содержание муниципальных дорог:

- формирование современной сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района,  является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

- Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации обостряют проблему безопасности дорожного движения и при сохранении сложившихся тенденций увеличивает человеческие и экономические потери.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района, намеченные в программе, направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения.

- - Уличное освещение:

- обеспечение бесперебойной работы уличного освещения создает для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволяет поддержать его в удовлетворительном состоянии, обеспечивает здоровые условия отдыха и жизни жителей села.

- Недостаточное освещение улиц приводит к:

- -  необходимости установки дополнительных опор освещения;

- - выполнению работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений.

- Важнейшая функция наружного освещения улиц - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов.

- - Озеленение:

Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения не подвергаются постоянному уходу, недостаточно благоустроены. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу и содержанию зеленых насаждений на территории муниципального образования.

- Особое внимание следует уделить восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

- - Несанкционированные свалки:

- Проблема экологической безопасности при санитарной очистке населенных пунктов затрагивает все стадии обращения с твердыми бытовыми отходами: сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию. Несвоевременное удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) грозит загрязнением окружающей природной среды, нерациональным использованием природных ресурсов, значительным экономическим ущербом и представляет собой реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений.

- Градостроительная деятельность:

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы и направлена на развитие градостроительной деятельности поселения.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

3.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Опираясь на «Федеральный закон от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Строительные нормы и правила СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Устав Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области; население Дракинского сельского поселения нуждается в улучшении качества жизни, развития села и сохранения окружающей природной среды, и комфортных условий проживания для будущих поколений.

3.2 Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Основные цели:

- Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Дракинского сельского поселения;

- удовлетворение потребностей населения в транспортной инфраструктуре;

- увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах поселения;

- содержание в надлежащем состоянии и благоустройство мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений;

- комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения;

- развитие жилищного строительства.

Основные задачи:

- обеспечить комфортные условия проживания для населения Дракинского сельского поселения;

- улучшить качество санитарного состояния территорий и архитектурный облик зданий и сооружений;

- cохранение существующих объектов благоустройства;

- приобретение и размещение новых объектов благоустройства;

- обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения;

- обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения;

- комплексное благоустройство, озеленение, освещение территории поселения;

- привлечение предприятий, организаций, жителей села к участию в решение проблем благоустройства;

- обеспечение сохранности и восстановления мест погребения и воинских захоронений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности, и бережного отношения к истории предшествующих поколений.

Поставленные цели и задачи могут быть достигнуты при условии:

- своевременного и качественного ремонта дорожного покрытия и содержания в должном виде муниципальных дорог находящихся в собственности Дракинского сельского поселения;

- реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий поселения;

- привлечения предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- организации взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства;

- актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки;

- установление границ населенных пунктов и подготовка документации по планировке территорий.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района  Воронежской области и их значениях.

Таблица  №1

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Доля отремонтированных дорог |  | км | 1,5 | 2 | 2,5 |
| 2 | Гредирование дорог |  | км | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 3 | Доля отремонтированной сети уличного освещения |  | % | 30,5 | 45 | 60 |
| 4 | Благоустройство территории |  | кол-во благ. территорий запланированных программой | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Озеленение |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля мест захоронения и военно-мемориальных сооружений |  | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Количество выданных разрешений на строительство, утвержденных градостроительных планов |  | шт. |  |  |  |

3.3 Конечные результаты реализации муниципальной программы.

Реализовав муниципальную программу, мы добьемся :

- улучшения внешнего  вида населенного пункта, улучшения качества жизни и отдыха жителей Дракинского сельского поселения;

- повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района;

- создадим благоприятные условия для проживания населения на территории Дракинского сельского поселения;

- эстетического и морального развития подрастающего поколения, и уважения к местам погребения, воинским захоронениям;

- улучшения экологического состояния поселения и сохранение окружающей среды для будущих поколений;

- задействования и заинтересованности большего числа жителей и организаций в улучшении территории поселения;

- создание благоприятных условий для развития градостроительства.

3.4 Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа разрабатывается на среднесрочный период 2017-2019 гг. с возможной ежегодной,  корректировкой.

В таблице №2 приведены сроки и этапы реализации программы.

Таблица №2

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости мероприятия | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дорог | 2017-2019 | Большая степень технического и морального износа. | Улучшение дорожного покрытия, безопасность движения автотранспорта и пешеходов. |
| Грейдирование дорог | 2017-2019 | Проблематичность передвижения по улицам в связи с большим количеством песка. | Повышение комфортности и мобильности населения. |
| Ремонт сети уличного освещения | 2017-2019 | Большая степень технического и морального износа | Улучшение комфорта населения, безопасность передвижения. |
| Благоустройство территории | 2017-2019 | Необходимость в санитарном и эстетическом виде территории села. | Обеспечение комфортных условий для проживания населения. |
| Озеленение | 2017-2019 | Старение зеленых насаждений села. | Улучшение и поддержка зеленых насаждений поселения. |
| Содержание мест захоронения | 2017-2019 | Необходимость ежегодного поддержания состояния мест захоронения и военно-мемориальных объектов. | Избежание ухудшения внешнего облика и разрушения мест захоронения и военно-мемориальных объектов. |
| Развитие градостроительной деятельности поселения | 2017-2019 | Развитие жилищного строительства | Выдача разрешений на строительство, утверждение градостроительных планов поселения. |

4. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий.

1 подпрограмма «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

Реализация подпрограммы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района, их экономическую сферу и экологическую обстановку. Улучшение дорожных условий повысит комфортность и привлекательность Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района для привлечения инвестиций на территорию Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района и открытие на территории Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района новых производств, которые обеспечат создание новых рабочих мест.

2 подпрограмма «Развитие сети уличного освещения»

В сфере электроснабжения в целях повышения надёжности электроснабжения, а также увеличения свободных мощностей для перспективы развития поселения  необходимо решение задачи обновления основных фондов с привлечением дополнительных инвестиций для замены морально и технически устаревшего оборудования, увеличения пропускной способности линий электропередач.

При выполнении данной подпрограммы повысится безопасность проживания на территории поселения, улучшиться качество жизни жителей села.

3 подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания в поселении, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и благоустройству территорий поселения. Мероприятия, выполненные в соответствии с разработанной подпрограммой, приведут к улучшению внешнего эстетического состояния села.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития села является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного направления является формирование условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования территорий муниципального образования.

4 подпрограмма « Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов»

Места погребения являются социально значимыми объектами похоронного назначения. Формирование подпрограграммы по содержанию и благоустройству мест погребений на 2017-2019 годы обусловлено рядом причин, основной из которых является неудовлетворительное состояние мест погребений.

Для приведения мест погребений в соответствие с требованиями санитарных норм и правил, их благоустройства разработана подпрограмма по содержанию и благоустройству мест погребений, выполнение которой позволит улучшить культуру обслуживания посетителей кладбищ, воинских мест захоронений и привести территории мест погребений, мемориальных сооружений в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

5 подпрограмма «Озеленение территории поселения»

- При выполнении данной подпрограммы, сможем избежать истощения природных ресурсов. Улучшится внешний облик поселения. Восстановится зеленый фонд путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

6 подпрограмма  «Энергоэффективность и развитие

энергетики в Дракинском сельском поселении»

Для реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, запланированы следующие мероприятия:

- проведение обязательных энергетических обследований муниципальных зданий с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- закупка и установка энергоэффективных ламп и светильников для освещения муниципальных зданий и сооружений;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы,  с разбивкой по подпрограммам, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

7 подпрограмма

«Развитие градостроительной деятельности»

Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы и направлена на развитие градостроительной деятельности поселения.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение программы приведено в виде таблицы №3

Таблица №3

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Всего за 2017-2019гг. |
| Муниципальная программа | Развитие территории поселения | Всего, в том числе | 3817 | 2604 | 2581,5 | 9002,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 3817 | 2604 | 2581,5 | 9002,5 |
| Подпрограмма 1 | Ремонт и содержание муниципальных дорог | Всего, в том числе | 1173 | 1142 | 1245 | 3560 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 1173 | 1142 | 1245 | 3560 |
| Подпрограмма 2 | Развитие сети уличного освещения | Всего, в том числе | 489 | 518 | 547 | 1554 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 489 | 518 | 547 | 1554 |
| Подпрограмма 3 | Благоустройство территории поселения | Всего, в том числе | 765 | 544 | 389,5 | 1698,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 765 | 544 | 389,5 | 1698,5 |
| Подпрограмма 4 | Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов | Всего, в том числе | 200 | 100 | 100 | 400 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 200 | 100 | 100 | 400 |
| Подпрограмма 5 | Озеленение территории поселения | Всего, в том числе | 150 | 100 | 100 | 350 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 150 | 100 | 100 | 350 |
| Подпрограмма 6 | Энергоэффективность и развитие энергетики в Дракинском сельском поселении | Всего, в том числе | 990 | 100 | 100 | 1190 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 990 | 100 | 100 | 1190 |
| Подпрограмма 7 | Развитие градостроительной деятельности | Всего, в том числе | 50 | 100 | 100 | 250 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 50 | 100 | 100 | 250 |

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

7. Оценка эффективности муниципальной программы.

Оценка экономической эффективности муниципальной программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:

Эm= ОФпл    /  ОФф, где:

РплРф

оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;

ОФпл  - объем финансирования, предусмотренный законом на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач  (мероприятия) муниципальной программы;

ОФф – фактический объем финансирования на  реализацию каждой из задач (мероприятия)  муниципальной программы за год;

Рпл – плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач муниципальной программы  в расчете  на год;

Рф – фактическое значение показателя непосредственного результата  реализации мероприятий каждой из задач муниципальной программы за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение  больше или равно 1.

Общественная эффективность программы  заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.

8. Подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма  1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог»

- ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Цели подпрограммы | - Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района; - удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района в транспортной инфраструктуре; - увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района; - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района; - повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района; - улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района; - снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; - обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Доля отремонтированных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района, в отношении которых произведен ремонт; - доля автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности муниципальных дорог; - число обоснованных жалоб на ненадлежащее качество автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района . |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования на 2017 -2019 годы составляет всего 3560 тыс. руб., в том числе: 2017 – 1173 тыс. руб. 2018 – 1142 тыс. руб. 2019 – 1245 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Приведение муниципальных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района, в соответствие с нормативными требованиями и стандартами качества; - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района; - создание благоприятных условий для проживания населения на территории Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

- Формирование современной сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района,  является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

Общая протяженность автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района, составляет 49,85 км. Техническое состояние данных автомобильных дорог можно расценивать как удовлетворительное. Отдельные  участки дорог физически устарели и требуют капитального ремонта. Недооценка роли автомобильных дорог имеет крайне отрицательные последствия в экономической и социальной сфере. Неудовлетворительное состояние муниципальных автомобильных дорог влекут за собой расходы бюджета Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района  на медицинское обслуживание  (услуги скорой помощи ).

- Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации обостряют проблему безопасности дорожного движения, и при сохранении сложившихся тенденций увеличивает человеческие и экономические потери.

- С целью восстановления автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района, и снятия социальной напряженности на территории Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района разработана настоящая подпрограмма.

- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района, намеченные в подпрограмме, направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения.

Реализация подпрограммы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района, их экономическую сферу и экологическую обстановку. Улучшение дорожных условий повысит комфортность и привлекательность Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района для привлечения инвестиций на территорию Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района и открытие на территории Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района новых производств, которые обеспечат создание новых рабочих мест.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основными целями настоящей подпрограммы являются:

1) повышение благосостояния и комфортности проживания населения Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

2) удовлетворение потребностей населения и экономики Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района в транспортной инфраструктуре;

3) увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

Основными задачами настоящей  пророграммы являются:

1) обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района;

2) обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

3) повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района;

4) улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района;

5) снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

6) обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

Таблица №4

| № п/п | Адрес | Срок исполнения, годы | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог |  |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | с.Дракино, ул. Ленина с.Дракино, ул. Ленина с.Дракино, ул. Чапаева с.Дракино, ул. Е.Боброва | 2017 г. 2018 г 2018 г. 2019 г | Ремонт дорог поселения 1495 кв.м Ремонт дорог поселения 700 кв.м. Тротуар 200 м. Ремонт дорог поселения 2000 кв.м. |
| 2.Содержание автомобильных дорог |  |  |  |
| 2.1. | дороги улиц поселения | ежегодно | Очистка внутрипоселковых дорог от снега Посыпка внутрипоселковых дорог ПГС (противогололедной смесью) Обкос обочин Засыпка дорог щебнем Гредирование улиц с щебеночной насыпью Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог |

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Таблица №5

| Наименование подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| Ремонт и содержание муниципальных дорог | Всего, в том числе: | 1173 | 1142 | 1245 | 3560 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 1173 | 1142 | 1245 | 3560 |

Объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов и возможностей бюджета Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:

- 1) привести муниципальные автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района в соответствие с действующими нормативными требованиями и  стандартами качества;

2) обеспечить безопасность дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района;

3) создать благоприятные условия для проживания населения Дракинского сельского поселения Лискинского  муниципального района.

2 подпрограмма «Развитие сети уличного освещения»

- ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Цели подпрограммы | - Повышение надежности снабжения ресурсами; - увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей; - увеличение свободных мощностей для перспективы развития поселения; - улучшение экологической обстановки в поселении; -достижение сбалансированности коммунальных систем; - увеличение доступности ресурса для потребителей; - повышение эффективности производства услуги. |
| Задачи подпрограммы | - Увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь; - снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе поселения; - повышение рентабельности производства ресурсов, снижение энергозатрат; - оптимизация уровня загрузки производственных мощностей. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Доля отремонтированных уличных фонарей, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям; - число обоснованных жалоб на ненадлежащее качество электроосвещения, находящихся в муниципальной собственности Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования на 2017 -2019 годы составляет всего 1554 тыс. руб., в том числе: 2017 – 489 тыс. руб. 2018 – 518 тыс. руб. 2019 – 547 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшение экологического состояния поселения. |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

В целом состояние систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения можно оценить как удовлетворительное. В тоже время, в связи с отсутствием достаточного финансирования деятельности организаций коммунального комплекса возникает ряд существенных проблем.

В сфере электроснабжения в целях повышения надёжности электроснабжения, а также увеличения свободных мощностей для перспективы развития поселения  необходимо решение задачи обновления основных фондов с привлечением дополнительных инвестиций для замены морально и технически устаревшего оборудования, увеличения пропускной способности линий электропередач.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Перед подпрограммой ставятся следующие цели:

- повышение надежности снабжения ресурсами;

- увеличение пропускной способности ресурсопроводящих сетей;

- улучшение экологической обстановки в поселении;

- достижение сбалансированности систем коммунальных систем;

- увеличение доступности ресурса для потребителей;

- повышение эффективности производства услуги.

Достижение поставленных целей должно быть обеспечено решением следующих задач:

- увеличение обеспеченности населения ресурсами, снижение уровня потерь;

- снижение доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе;

- повышение рентабельности производства ресурсов, снижение энергозатрат;

- оптимизация  уровня загрузки производственных мощностей.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Таблица №6

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости мероприятия | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы на оплату электроэнергии | 2017-2019гг | Рост потребления электроэнергии, большая степень технического и морального износа ОФ | Увеличение мощности, повышение надёжности электроснабжения |
| Повышение энергетической эффективности и снижение затрат на оплату электроэнергии | 2017-2019гг | Рост потребления электроэнергии, большая степень технического и морального износа ОФ | Экономия электроэнергии |

Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы.

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»;

- Устав Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Таблица №7

| Наименование подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| Развитие сети уличного освещения | Всего, в том числе: | 489 | 518 | 547 | 1554 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 489 | 518 | 547 | 1554 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Реализация мероприятий предусмотренных подпрограммой позволит: повысит надежность функционирования систем коммунальной инфраструктуры; ликвидировать аварийные и полностью изношенные объекты коммунального хозяйства; повысить качество предоставляемых коммунальных услуг; улучшить  эстетическое состояние села.

3 подпрограмма «Благоустройство территории поселения»

- ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Цели подпрограммы | - Создание комплексного благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения; -привлечение организаций, населения к решению проблем благоустройства села. |
| Задачи подпрограммы | - Комплексное благоустройство территорий поселения; - привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения; - организация взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Дракинского сельского поселения; - комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения; - обеспечение комфортных условий проживания для населения Дракинского поселения; - улучшение качества санитарного состояния территорий и архитектурного облика зданий и сооружений; - cохранение существующих объектов благоустройства. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования на 2017 -2019 годы составляет всего 1698,5 тыс. руб., в том числе: 2016 – 765 тыс. руб. 2017 – 544 тыс. руб. 2018 – 389,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Улучшение внешнего вида населенного пункта; - улучшение качества жизни и отдыха жителей Дракинского поселения; -создание благоприятных условий для проживания населения на территории Дракинского поселения; - улучшение экологического состояния поселения. |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Настоящая подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды жизни населения.

Так же в поселении отсутствует система комплексного благоустройства. Большинство объектов внешнего благоустройства таких, как места отдыха детей и взрослых отсутствуют, сети наружного освещения и т.д. не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в капитальном ремонте и строительстве безопасных зон отдыха детей и взрослого населения поселения.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на перечисленные цели, проблемы комплексного благоустройства  остаются острыми. Их решение возможно только с помощью принятия подпрограммы по комплексному благоустройству  поселения.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Главной целью подпрограммы является:

- создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения;

- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства.

Поставленная цель может быть достигнута при условии:

- реализации комплексного благоустройства, озеленения, освещения территорий поселения;

- привлечения предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем благоустройства поселения;

- организации взаимодействия между предприятиями, организациями при решении вопросов благоустройства.

Подпрограмма разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной,  корректировкой.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Таблица №8

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости мероприятия | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Удаление сухостоя, обрезка сухих деревьев, скашивание сорной растительности | 2017-2019г. | Отсутствие обеспечения комфортного и эстетического проживания населения | Удовлетворение потребностей населения и улучшение экологического состояния поселения. |
| Содержание трактора и техники | 2017-2019 г. | Необходимость в постоянной поддержке чистоты и внешнего вида поселения | Удовлетворение потребностей населения и улучшение экологического состояния поселения. |
| Организация сбора и вывоза ТБО, ликвидация несанкционированных свалок | 2017-2019 г. | Необходимость в постоянной поддержке чистоты и внешнего вида поселения | Удовлетворение потребностей населения и улучшение экологического состояния поселения. |
| Содержание, ремонт, реконструкция детской площадки | 2017-2019 г. | Отсутствие обеспечения комфортного и эстетического проживания населения | Увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования, |
| Строительство спортивных объектов | 2017-2019 г. | Отсутствие обеспечения комфортного и эстетического проживания населения | Увеличение количества малых архитектурных форм, детских площадок и спортивных сооружений. |

Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы ежегодно определяется решением сессии Совета народных  депутатов Дракинского сельского поселения о  бюджете поселения.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия подпрограммы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации подпророграммы, ее продлению и завершению.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Таблица №9

| Наименование подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| Благоустройство территории поселения | Всего, в том числе: | 765 | 544 | 389,5 | 1698,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 765 | 544 | 389,5 | 1698,5 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит добиться: улучшения внешнего  вида населенного пункта; улучшения качества жизни и отдыха жителей Дракинского поселения; создания благоприятных условий для проживания населения на территории поселения; улучшения экологического состояния Дракинского сельского поселения.

4 подпрограмма «Содержание  мест захоронения и

ремонт военно-мемориальных объектов»

- ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Цели подпрограммы | Содержание в надлежащем состоянии, благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений мемориальных сооружений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории предшествующих поколений. |
| Задачи подпрограммы | - Комплексное благоустройство мест захоронения и военно-мемориальных сооружений поселения; - привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем ухода за местами захоронений и военно-мемориальными сооружениями поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Комплексное решение проблем по улучшению мест захоронений и военно-мемориальных сооружений; - cохранение существующих мест захоронения и военно-мемориальных сооружений. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 – 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования на 2017 -2019 годы составляет всего 400 тыс. руб. в том числе: 2017 – 200 тыс. руб. 2018 – 100 тыс. руб. 2019 – 100 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Улучшение внешнего вида мест захоронения и военно-мемориальных сооружений; - формирование у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории предшествующих поколений. |

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

За последние годы в поселении накоплен положительный опыт реализации муниципальных программ в области сохранения мест захоронения и военно-мемориальных сооружений. Применение в течение ряда лет программных методов управления отраслью позволило сохранить основные показатели достигнутые ранее.

Реализация подпрограммы «Содержание  мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» способствует сохранению и развитию гордости за заслуги предков.	Совершенствовались механизмы обеспечения ухода и поддержания подобающего вида мест захоронения и военно-мемориальных сооружений, права граждан на участие в помощи по уходу.

Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведение наиболее необходимых работ, направленных на сохранение мест захоронения и военно-мемориальных сооружений.

Проблемы, обострившиеся за время экономического кризиса в стране, еще раз продемонстрировали, что данная подпрограмма ориентирована на государственную финансовую поддержку. Необходима финансовая поддержка для модернизации и развития инфраструктуры объектов мест захоронения и венно-мемориальных сооружений.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Основной целью данной подпрограммы является:

- содержание в надлежащем состоянии, благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений мемориальных сооружений, содействие формированию у подрастающего поколения уважения и гордости к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории предшествующих поколений.

Также встают следующие задачи:

- комплексное благоустройство   мест захоронения и военно-мемориальных сооружений поселения;

- привлечение предприятий, организаций, жителей поселения к участию в решении проблем ухода за местами захоронений и военно-мемориальными сооружениями поселения.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Таблица №10

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости мероприятия | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Уход за зелеными насаждениями: косьба травы, посев травы, зачистка молодой поросли и сорного кустарника | 2017-2019гг. | Необходимость в постоянной поддержке чистоты и внешнего вида | Удовлетворение потребностей населения и улучшение состояния мест захоронения и военно-мемориальных сооружений. |
| Выполнение работ по уборке внутренних и прилегающих территорий: вывоз мусора с привлечением автотранспорта, очистка дорожек, тротуаров. | 2017-2019гг. | Необходимость в постоянной поддержке чистоты и внешнего вида | Удовлетворение потребностей населения и улучшение экологического состояния поселения |
| Подготовка к праздникам | 2017-2019гг. | Необходимость в постоянной поддержке чистоты и внешнего вида | Удовлетворение потребностей населения и улучшение экологического состояния поселения |

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Таблица №11

| Наименование подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов | Всего, в том числе: | 200 | 100 | 100 | 400 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 200 | 100 | 100 | 400 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы.

При выполнении всех мероприятий в поселении будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан, сохранены и улучшены места захоронения и военно-мемориальные сооружения.

Улучшится внешний  вид мест захоронения и военно-мемориальных сооружений, повысится доля участия населения в решении общественных задач, сформируется у подрастающего поколения уважение и гордость к боевым подвигам народа и развитию духовности и бережного отношения к истории предшествующих поколений.

Таким образом, реализация подпрограммы обеспечит ежегодное улучшение мест захоронения и военно-мемориальных сооружений.

5  подпрограмма «Озеленение территории поселения»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Цели подпрограммы | - Увеличение площади зеленых насаждений; - улучшение экологической обстановки на территории поселения. |
| Задачи подпрограммы | Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Увеличение площади зеленых насаждений; - увеличение привлекательности и улучшение эстетического оформления зон отдыха, территорий общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2017 – 2019 годы этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой и утвержденных решением Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 350 тыс. рублей, в том числе: 2017год – 150 тыс. рублей 2018 год – 100 тыс. рублей 2019 год – 100 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -Улучшение внешнего облика территории поселения. |

Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Озеленение территории поселения».

Подпрограмма «Озеленение территории поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы  Дракинского сельского поселения «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. Состояние существующих озелененных территорий, за небольшим исключением, неудовлетворительное. Участки озеленения не подвергаются постоянному уходу, недостаточно благоустроены.

Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Озеленение территории поселения».

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы Дракинского сельского поселения «Развитие территории поселения». Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы. Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения задачи по обеспечению эффективной деятельности администрации, обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, достижение запланированных результатов, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  служб поселения и района, участвующих в ее реализации.

Система управления программой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2017-2019 гг..

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Озеленение территории поселения».

Мероприятия подпрограммы направлены на поэтапное достижение целевых экологических показателей  Дракинского сельского поселения.

Подпрограмма включает основные мероприятия:

-озеленение территории поселения;

- разбивка клумб.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Озеленение территории поселения».

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит   350 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 150 тыс. рублей

2018 год – 100 тыс. рублей

2019 год – 100 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Таблица №12

| Наименование подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| Озеленение территории поселения | Всего, в том числе: | 150 | 100 | 100 | 350 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 150 | 100 | 100 | 350 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы «Озеленение территории поселения».

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

- улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения;

- увеличение площади зеленых насаждений Дракинского сельского поселения.

6 подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики

в Дракинском сельском поселении»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Цели подпрограммы | - Снижение удельных показателей потребления электрической энергии, сокращения потерь энергоресурсов; - снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергосбережения на бюджетную систему. |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; - повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Дракинского сельского поселения; - повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Удельный расход электрической энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2017 – 2019 годы этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой и утвержденных решением Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1190 тыс. рублей, в том числе: 2017год – 990 тыс. рублей 2018 год – 100 тыс. рублей 2019 год – 100 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Дракинского сельского поселения и снижение затрат. |

ПАСПОРТ

Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Энергоэффективность и развитие энергетики в

Дракинском сельском поселении».

Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики в Дракинском сельском поселении» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие территории поселения»  (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Подпрограмма разработана с учетом государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2014-2020гг.», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 512-р, итогов реализации государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р, а также во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

Общий вклад подпрограммы в экономическое развитие Дракинского сельского поселения заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, предоставляемых для осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации экономики и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Дракинском сельском поселении».

Основными приоритетами муниципальной  политики в сфере энергосбережения являются: развитие эффективной и ресурсосберегающей экономики на территории Дракинского сельского поселения, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Главная цель - это обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления во всех секторах экономики поселения, в том числе за счет реализации механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в различных сферах экономики поселения, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность хозяйствующих субъектов и населения по реализации потенциала энергосбережения.

В числе приоритетов определены следующие направления:

- обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения на территории Дракинского сельского поселения;

- активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение;

- уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства Дракинского сельского поселения  на окружающую среду.

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, целями реализации настоящей подпрограммы являются:

- снижение удельных показателей потребления электрической  энергии, сокращение потерь энергоресурсов;

- снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Дракинского сельского поселения;

- повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения.

Система управления подпрограммой позволяет обеспечивать анализ выполнения мероприятий, а также принимать оперативные меры по их корректировке.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией муниципальной подпрограммы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной подпрограммы, достижения ее целей и задач.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Энергоэффективность и развитие энергетики в

Дракинском сельском поселении».

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Таблица №13

| Наименова ние мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости мероприятия | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение обязательных энергетических обследований зданий муниципальных учреждений с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению | 2017-2019гг. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов | Удовлетворение потребностей населения и улучшение состояния качества использования энергетических ресурсов |
| Закупка и установка энергоэффективных ламп и светильников для освещения муниципальных зданий и сооружений | 2017-2019гг. | Снижение затрат на энергопотребление муниципальными учреждениями Дракинского сельского поселения | Повышение качества освещенности, снижение затрат. |
| Установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении | 2017-2019гг. | Снижение затрат на энергопотребление муниципальными учреждениями Дракинского сельского поселения | Повышение качества освещенности, снижение затрат. |
| Завершение оснащения приборами учета электроэнергии | 2017-2019гг. | Снижение затрат на энергопотребление муниципальными учреждениями Дракинского сельского поселения | Повышение качества освещенности, снижение затрат. |
| Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | 2017-2019гг. | Повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения | Увеличение общего показателя в вопросах энергосбережения |

Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:

- проведение обязательных энергетических обследований муниципальных зданий с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- закупка и установка энергоэффективных ламп и светильников для освещения муниципальных зданий и сооружений;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Реализация основных мероприятий направлена на повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Дракинского сельского поселения и снижение затрат.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Энергоэффективность и развитие энергетики в

Дракинском сельском поселении».

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит   1190 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 990 тыс. рублей

2018 год – 100 тыс. рублей

2019 год – 100 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Таблица №14

| Наименование подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| Энергоэффективность и развитие энергетики в Дракинском сельском поселении | Всего, в том числе: | 990 | 100 | 100 | 1190 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 990 | 100 | 100 | 1190 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики в

Дракинском сельском поселении».

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

- повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Дракинского сельского поселения;

- снижения затрат на энергопотребление муниципальными учреждениями Дракинского сельского поселения  в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

7 подпрограмма «Развитие градостроительной

деятельности поселения»

ПАСПОРТ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники подпрограммы | Администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Цели подпрограммы | Развитие жилищного строительства. |
| Задачи подпрограммы | - Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки; - установление границ населенных пунктов и подготовка документации по планировке территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество выданных разрешений на строительство, утвержденных градостроительных планов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации программы: 2017 – 2019 годы этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой и утвержденных решением Совета народных депутатов Дракинского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 250 тыс. рублей, в том числе: 2017год – 50 тыс. рублей 2018 год – 100 тыс. рублей 2019 год – 100 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития градостроительства |

Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности поселения».

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения» (далее – подпрограмма) разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы Дракинского сельского поселения  «Развитие территории поселения» (далее – муниципальная программа). Подпрограмма направлена на развитие градостроительной деятельности поселения.

Цели, задачи и показатели, основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности поселения».

Основными целями  подпрограммы являются:

-развитие градостроительной деятельности.

Основными задачами подпрограммы являются:

- актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки;

- установление границ населенных пунктов и подготовка документации по планировке территорий.

Показатели достижения целей и решения задач  подпрограммы:

- количество выданных разрешений на строительство, утверждение градостроительных планов.

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит:

- создать благоприятные условия для развития градостроительства.

Общий срок реализации подпрограммы – 2017-2019 годы. Этапы не выделяются.

.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности поселения».

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Таблица №15

| Наименование мероприятия | Сроки проведения | Обоснование необходимости мероприятия | Достигаемые цели и задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Развитие градостроительной деятельности | 2017-2019гг. | Развитие жилищного строительства | Выдача разрешений на строительство, утверждение градостроительных планов поселения. |

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Развитие градостроительной деятельности поселения».

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составит   250 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 50 тыс. рублей

2018 год – 100 тыс. рублей

2019год – 100 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Таблица №16

| Наименование подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации подпрограммы, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | Всего |
| Развитие градостроительной деятельности поселения | Всего, в том числе: | 50 | 100 | 100 | 250 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 50 | 100 | 100 | 250 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности поселения».

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

- создать благоприятные условия для развития градостроительства.

Акт

обнародования

постановления № 18 от 20.02.2017 года

администрации Дракинского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

«Об утверждении муниципальной программы

"Развитие территории поселения на 2017-2019 гг."».

20.02.2017  г.                                                                                            село Дракино

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе председателя комиссии Атамановой Е.Н., председателя Совета народных депутатов Боковой О.И., секретаря комиссии Дидора Т.А., членов комиссии: Агаповой Е.Ю., Бойковой Л.А. составили настоящий акт  в том, что 20.02.2017 года постановление Дракинского сельского поселения  Лискинского муниципального района от 20.02.2017 г. № 18  размещено в местах, предназначенных для обнародования муниципальных правовых актов: внутренний стенд и наружный щит у здания администрации Дракинского сельского поселения по ул. Ленина 110а, наружный щит у здания магазина «Наш дом» поул.Ленина 248, внутренний стенд в здании«холе» Дракинской СОШ по ул.Молодежная 9б, на доске объявлений у здания Дракинского СДК по ул.Ленина 244, на доске объявлений у магазина «Мечта» по ул.Ленина 113а, на доске объявлений в здании Дракинского ФАП ул.Олега Кошевого 7, на доске объявлений в здании Дракинского отделения связи по ул.Ленина 111а села Дракино с целью доведения до сведения жителей, проживающих на территории Дракинского сельского поселения.

В чем и составлен настоящий акт.

Председатель комиссии:                                                                              Е.Н.Атаманова

Председатель Совета народных депутатов                                                О.И.Бокова

Секретарь комиссии:                                                                                     Т.А.Дидора

Члены комиссии:                                                                                           Е.Ю.Агапова

Л.А.Бойкова