АДМИНИСТРАЦИЯ

ДРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

___________________________________________________

от «13» августа 2019 г. № 46 с. Дракино

Об утверждении   комплексного

плана-графика направленного

на избавление от визуального мусора

и создания привлекательного облика

территории Дракинского сельского

поселения на 2019-2022 годы

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 711/пр., и в целях приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с нормативами, администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить план-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории Дракинского сельского поселения на 2019-2022 годы согласно приложению.

2.   Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке и разместить на официальном сайте в сети Интернет администрации Дракинского сельского поселения

Глава Дракинского

сельского поселения                                                                 Е.Н.Атаманова

Приложение

к постановлению администрации

Дракинского сельского поселения

от 13.08.2019 г. № 46

План график мероприятий,

направленных на избавление от визуального мусора

и создания привлекательного облика

территории Дракинского сельского поселения

Лискинского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации использующихся информационных конструкций | В течение 2019 года | Администрация Дракинского сельского поселения |
| 2 | Проверка соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий Дракинского сельского поселения, нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства, включая здания, имеющие статус культурного наследия | До декабря 2019 года | Администрация Дракинского сельского поселения |
| 3 | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил благоустройства Дракинского сельского поселения | Постоянно | Администрация Дракинского сельского поселения |
| 4 | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | До декабря 2019 года | Администрация Дракинского сельского поселения |
| 5 | Проведение информационно разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течение реализации плана-графика | Администрация Дракинского сельского поселения |