АДМИНИСТРАЦИЯ

ДРАКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   16  февраля  2018 г. №  19

с. Дракино

Об утверждении отчета о реализации   и оценке эффективности муниципальных программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2017 год.

В соответствии с постановлением администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области от  08.06.2017 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области», администрация Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2017 год, согласно приложению №1.

2. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области за 2017 год, согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте Дракинского сельского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Дракинского

сельского поселения                                                       Е.Н.Атаманова

Приложение №1

к постановлению администрации

Дракинского сельского поселения

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от  16 февраля  2018г. № 19

Отчет
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных

программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  за 2017 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района за 2017 год проведена главным бухгалтером администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района в соответствии Порядком, утвержденным постановлением администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района от 08.06.2017 г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ в Дракинском сельском поселении Лискинского муниципального района Воронежской области».

В 2017 году обеспечена реализация 3 муниципальных программ, в т. ч. в сфере ЖКХ, культуры, экономического развития Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района:

1. МП «Развитие и сохранение культуры поселения».

Подпрограмма 1.1 «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры».

Подпрограмма 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения».

2. МП. «Муниципальное управление и гражданское общество».

Подпрограмма 2.1«Функционирование главы муниципального образования».

Подпрограмма 2.2 «Управление в сфере функций органов местной администрации».

Подпрограмма 2.3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма 2.4 «Повышение устойчивости бюджета поселения».

Подпрограмма 2.5 «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер противопожарной безопасности».

Подпрограмма 2.6 «Социальная поддержка граждан».

Подпрограмма 2.7 «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта».

Подпрограмма 2.8 «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий».

3. МП. «Развитие территории поселения».

Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог».

Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения».

Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения».

Подпрограмма 3.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».

Подпрограмма 3.5 «Озеленение территории поселения».

Подпрограмма 3.6 «Энергоэффективность и развитие энергетики  в Дракинском сельском поселении».

Подпрограмма 3.7 «Развитие градостроительной деятельности поселения».

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.

По уточненным данным объем финансирования муниципальных программ в 2017 году составил 14 207,2 тыс. рублей  в т.ч.:

-из местного бюджета - 13 893,3 тыс. рублей
-из областного бюджета - 143,0 тыс. рублей

-из федерального бюджета - 170,9 тыс. рублей

По итогам 2017 года программы характеризуются 100%-ой степенью исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие и сохранение культуры Дракинскоо сельского поселения» за 2017 г.

Муниципальная программа Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области «Развитие и сохранение культуры поселения» утверждена постановлением администрации Дракинского сельского поселения от 20.02.2017 г. № 17.

Цели муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Дракинского сельского поселения» - сохранение исторического и культурного наследия в поселении, укрепление единого культурного пространства, создание условия для равной доступности культурных благ, информационных ресурсов и услуг учреждений культуры, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.

В  2017 году на реализацию муниципальной программы направлено 3 448,5 тыс. рублей в т.ч.:

- подпрограмма 1.1. «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры» - 3 274,4 тыс. рублей, из них средства из областного бюджета -95,0 тыс. рублей, из местного бюджета -3 179,4 тыс. рублей;

- подпрограмма 1.2. «Организация библиотечного обслуживания населения» -174,1 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.Уровень освоения денежных средств по всем мероприятиям программы     составляет  100 %. от плановых значений. Целевые  показатели  (индикаторы), определяющие результативность реализации  мероприятий  -  100 % .

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление и гражданское общество» за 2017 год.

Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» утверждена постановлением администрации Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района от 20.02.2017 г. № 19.

Цели программы – эффективная реализация муниципальной политики в Дракинском сельском поселении по созданию условий для развития местного самоуправления и муниципальной службы в поселении, снижению административных барьеров, оптимизации, повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, поддержанию уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими Дракинского сельского поселения. В 2017 году на реализацию программы направлено 5 478,2  тыс. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 170,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета –5 307,3 тыс. рублей.

Подпрограмма1. «Функционирование главы муниципального образования».

Запланировано 869,9 тыс. рублей - израсходовано 869,9 тыс. рублей. Подпрограмма 2. «Управление в сфере функций органов местной администрации».

Запланировано 2 319,0 тыс. рублей - израсходовано 2 319,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Запланировано 186,3 тыс. рублей - израсходовано 186,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. «Повышение устойчивости бюджета».

Запланировано 1 843,0 тыс. рублей - израсходовано 1 843,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5. «Защита населения на территории Дракинского с/п от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности».

Запланировано 0,0 тыс. рублей - израсходовано 0,0 тыс. рублей.     Подпрограмма 6. «Социальная поддержка граждан».

Запланировано 57,7 тыс. рублей - израсходовано 57,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 7. «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта».

Запланировано 31,4 тыс. рублей - израсходовано 31,4 тыс. рублей

Подпрограмма 8. «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий».

Запланировано 170,9 тыс. рублей - израсходовано 170,9 тыс. рублей.

Анализ реализации программы за 2017 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы «Муниципальное управление и гражданское общество» на данном этапе достигнуты.
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области  программа «Муниципальное управление и гражданское общество» за 2017 год признана эффективной.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие территории поселения» за 2017г.

Муниципальная программа «Развитие территории поселения» утверждена постановлением администрации Дракинского сельского поселения от 20.02.2017. №18.

Цели муниципальной программы «Развитие территории поселения» - повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Дракинского сельского поселения, удовлетворение потребностей населения в транспортной инфраструктуре, увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах поселения,содержание в надлежащем состоянии и благоустройство мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений, комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, развитие жилищного строительства.

В 2017 году на реализацию программы направлено 5 280,5 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 48,0 тыс.рублей, из местного бюджета – 5 232,5 тыс. рублей.

В т.ч. по подпрограммам:

Подпрограмма 3.1 «Ремонт и содержание муниципальных дорог».

Запланировано 1 152,1 тыс. рублей - израсходовано 1 152,1 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.2 «Развитие сети уличного освещения».

Запланировано – 710,9 тыс. рублей - израсходовано – 710,9 тыс. рублей , в

т.ч. из областного бюджета – 48,0 тыс. рублей;

из местного бюджета -662,9 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.3 «Благоустройство территории поселения».

Запланировано – 2 065,5 тыс. рублей - израсходовано – 2 065,5 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.4 «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов».

Запланировано – 176,0 тыс. рублей - израсходовано – 176,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.5 «Озеленение территории поселения».

Запланировано – 250,0 тыс. рублей - израсходовано – 250,0 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.6 «Энергоэффективность и развитие энергетики  в Дракинском сельском поселении».

Запланировано – 870,5 тыс. рублей - израсходовано – 870,5 тыс. рублей;

Подпрограмма 3.7 «Развитие градостроительной деятельности поселения».

Запланировано – 55,5  тыс. рублей - израсходовано – 55,5 тыс. рублей.

Уровень освоения денежных средств по данной программе составляет 100%, уровень достижения индикаторов – 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач программы в целом и ее подпрограмм, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Исходя из достижения запланированного уровня целевых индикаторов и уровня освоения денежных средств, можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
       В результате проведенного анализа исполнение программ за 2017 год составило 100% и признано эффективным. При реализации муниципальных программ администраторы программ исходили из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств. Произведенные расходы соответствуют установленным расходным полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета Дракинского сельского поселения Лискинского муниципального района не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.